## calculations
| dayDate | dayNum | estimatedEffortRemaining | estimatedEffortPerDay | actualEffortRemaining | Filter Levels | All Filter Levels
Sprint 00 | 2020-01-20 | 1 | 334 | -3.4082 | 334 | Must | Must
| 2020-01-21 | 2 | 330.5918 |  | 334 | Should | Should
| 2020-01-22 | 3 | 327.1837 |  | 334 |  | Could
| 2020-01-23 | 4 | 323.7755 |  | 334 |  | Won't
| 2020-01-24 | 5 | 320.3673 |  | 332
| 2020-01-25 | 6 | 316.9592 |  | 332
| 2020-01-26 | 7 | 313.551 |  | 332
Sprint 01 | 2020-01-27 | 8 | 310.1429 |  | 330
| 2020-01-28 | 9 | 306.7347 |  | 330
| 2020-01-29 | 10 | 303.3265 |  | 330
| 2020-01-30 | 11 | 299.9184 |  | 330
| 2020-01-31 | 12 | 296.5102 |  | 330
| 2020-02-01 | 13 | 293.102 |  | 330
| 2020-02-02 | 14 | 289.6939 |  | 330
| 2020-02-03 | 15 | 286.2857 |  | 330
| 2020-02-04 | 16 | 282.8776 |  | 313
| 2020-02-05 | 17 | 279.4694 |  | 313
| 2020-02-06 | 18 | 276.0612 |  | 313
| 2020-02-07 | 19 | 272.6531 |  | 298
| 2020-02-08 | 20 | 269.2449 |  | 298
| 2020-02-09 | 21 | 265.8367 |  | 298
Sprint 02 | 2020-02-10 | 22 | 262.4286 |  | 296
| 2020-02-11 | 23 | 259.0204 |  | 295
| 2020-02-12 | 24 | 255.6122 |  | 295
| 2020-02-13 | 25 | 252.2041 |  | 295
| 2020-02-14 | 26 | 248.7959 |  | 295
| 2020-02-15 | 27 | 245.3878 |  | 295
| 2020-02-16 | 28 | 241.9796 |  | 295
| 2020-02-17 | 29 | 238.5714 |  | 295
| 2020-02-18 | 30 | 235.1633 |  | 295
| 2020-02-19 | 31 | 231.7551 |  | 295
| 2020-02-20 | 32 | 228.3469 |  | 295
| 2020-02-21 | 33 | 224.9388 |  | 295
| 2020-02-22 | 34 | 221.5306 |  | 295
| 2020-02-23 | 35 | 218.1224 |  | 295
Sprint 03 | 2020-02-24 | 36 | 214.7143 |  | 295
| 2020-02-25 | 37 | 211.3061 |  | 273
| 2020-02-26 | 38 | 207.898 |  | 273
| 2020-02-27 | 39 | 204.4898 |  | 273
| 2020-02-28 | 40 | 201.0816 |  | 265
| 2020-02-29 | 41 | 197.6735 |  | 258
| 2020-03-01 | 42 | 194.2653 |  | 258
| 2020-03-02 | 43 | 190.8571 |  | 242
| 2020-03-03 | 44 | 187.449 |  | 233
| 2020-03-04 | 45 | 184.0408 |  | 230
| 2020-03-05 | 46 | 180.6327 |  | 230
| 2020-03-06 | 47 | 177.2245 |  | 229
| 2020-03-07 | 48 | 173.8163 |  | 229
| 2020-03-08 | 49 | 170.4082 |  | 224
| 2020-03-09 | 50 | 167 |  | 224
| 2020-03-10 | 51 | 163.5918 |  | 224
| 2020-03-11 | 52 | 160.1837 |  | 224
| 2020-03-12 | 53 | 156.7755 |  | 224
| 2020-03-13 | 54 | 153.3673 |  | 224
| 2020-03-14 | 55 | 149.9592 |  | 224
| 2020-03-15 | 56 | 146.551 |  | 221
| 2020-03-16 | 57 | 143.1429 |  | 205
| 2020-03-17 | 58 | 139.7347 |  | 204
| 2020-03-18 | 59 | 136.3265 |  | 204
| 2020-03-19 | 60 | 132.9184 |  | 204
| 2020-03-20 | 61 | 129.5102 |  | 204
| 2020-03-21 | 62 | 126.102 |  | 204
| 2020-03-22 | 63 | 122.6939 |  | 204
Sprint 04 | 2020-03-23 | 64 | 119.2857 |  | 188
| 2020-03-24 | 65 | 115.8776 |  | 188
| 2020-03-25 | 66 | 112.4694 |  | 183
| 2020-03-26 | 67 | 109.0612 |  | 180
| 2020-03-27 | 68 | 105.6531 |  | 180
| 2020-03-28 | 69 | 102.2449 |  | 180
| 2020-03-29 | 70 | 98.8367 |  | 180
| 2020-03-30 | 71 | 95.4286 |  | 180
| 2020-03-31 | 72 | 92.0204 |  | 180
| 2020-04-01 | 73 | 88.6122 |  | 180
| 2020-04-02 | 74 | 85.2041 |  | 170
| 2020-04-03 | 75 | 81.7959 |  | 170
| 2020-04-04 | 76 | 78.3878 |  | 167
| 2020-04-05 | 77 | 74.9796 |  | 167
Sprint 05 | 2020-04-06 | 78 | 71.5714 |  | 151
| 2020-04-07 | 79 | 68.1633 |  | 151
| 2020-04-08 | 80 | 64.7551 |  | 151
| 2020-04-09 | 81 | 61.3469 |  | 151
| 2020-04-10 | 82 | 57.9388 |  | 148
| 2020-04-11 | 83 | 54.5306 |  | 145
| 2020-04-12 | 84 | 51.1224 |  | 145
| 2020-04-13 | 85 | 47.7143 |  | 142
| 2020-04-14 | 86 | 44.3061 |  | 142
| 2020-04-15 | 87 | 40.898 |  | 142
| 2020-04-16 | 88 | 37.4898 |  | 142
| 2020-04-17 | 89 | 34.0816 |  | 136
| 2020-04-18 | 90 | 30.6735 |  | 128
| 2020-04-19 | 91 | 27.2653 |  | 118
| 2020-04-20 | 92 | 23.8571 |  | 105
| 2020-04-21 | 93 | 20.449 |  | 88
| 2020-04-22 | 94 | 17.0408 |  | 88
| 2020-04-23 | 95 | 13.6327 |  | 44
| 2020-04-24 | 96 | 10.2245 |  | 13
| 2020-04-25 | 97 | 6.8163 |  | 10
| 2020-04-26 | 98 | 3.4082 |  | 5
| 2020-04-27 | 99 | 0 |  | 0
Formulas:
actualEffortRemaining = IF(IFERROR(DATEDIF([dayDate],TODAY(),"D")>0, FALSE),SUMIFS(issues[weight],issues[dayNum],">" & [dayNum]),"")

## data
dayNum | id | state | closed at | weight | weight.2 | priority/task type | task type | milestone | due date | FilterLevels
5 | 2 | closed | 2020-01-24 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
5 | 1 | closed | 2020-01-24 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
8 | 11 | closed | 2020-01-27 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
8 | 8 | closed | 2020-01-27 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 10 | closed | 2020-02-04 | 3 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 9 | closed | 2020-02-04 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 6 | closed | 2020-02-04 | 8 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 5 | closed | 2020-02-04 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 4 | closed | 2020-02-04 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
16 | 3 | closed | 2020-02-04 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
19 | 50 | closed | 2020-02-07 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
19 | 49 | closed | 2020-02-07 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
19 | 48 | closed | 2020-02-07 | 3 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
19 | 40 | closed | 2020-02-07 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
19 | 38 | closed | 2020-02-07 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
19 | 36 | closed | 2020-02-07 | 3 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
19 | 13 | closed | 2020-02-07 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
22 | 47 | closed | 2020-02-10 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint01 | 2020-02-10 | Must
23 | 17 | closed | 2020-02-11 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint00 | 2020-01-27 | Must
37 | 76 | closed | 2020-02-25 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint02 | 2020-02-24 | Must
37 | 69 | closed | 2020-02-25 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint02 | 2020-02-24 | Must
37 | 67 | closed | 2020-02-25 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint02 | 2020-02-24 | Must
37 | 18 | closed | 2020-02-25 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint02 | 2020-02-24 | Must
40 | 53 | closed | 2020-02-28 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
41 | 107 | closed | 2020-02-29 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
41 | 82 | closed | 2020-02-29 | 2 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
43 | 57 | closed | 2020-03-02 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
43 | 42 | closed | 2020-03-02 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
44 | 133 | closed | 2020-03-03 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
44 | 121 | closed | 2020-03-03 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
45 | 83 | closed | 2020-03-04 | 3 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
47 | 119 | closed | 2020-03-06 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
49 | 104 | closed | 2020-03-08 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
56 | 103 | closed | 2020-03-15 | 3 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
57 | 139 | closed | 2020-03-16 | 8 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
57 | 120 | closed | 2020-03-16 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
58 | 140 | closed | 2020-03-17 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
64 | 132 | closed | 2020-03-23 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
64 | 98 | closed | 2020-03-23 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
66 | 142 | closed | 2020-03-25 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
67 | 144 | closed | 2020-03-26 | 2 | pt | P-Should | Task | Sprint04 | 2020-04-06 | Should
67 | 7 | closed | 2020-03-26 | 1 | pt | P-Must | Task | Sprint03 | 2020-03-23 | Must
74 | 143 | closed | 2020-04-02 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
74 | 106 | closed | 2020-04-02 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
76 | 84 | closed | 2020-04-04 | 3 | pt | P-Should | Task | Sprint04 | 2020-04-06 | Should
78 | 149 | closed | 2020-04-06 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
78 | 24 | closed | 2020-04-06 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint04 | 2020-04-06 | Must
82 | 154 | closed | 2020-04-10 | 3 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
83 | 155 | closed | 2020-04-11 | 3 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
85 | 158 | closed | 2020-04-13 | 3 | pt | P-Should | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Should
89 | 151 | closed | 2020-04-17 | 3 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
89 | 150 | closed | 2020-04-17 | 3 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
90 | 148 | closed | 2020-04-18 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
91 | 165 | closed | 2020-04-19 | 2 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
91 | 20 | closed | 2020-04-19 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
92 | 163 | closed | 2020-04-20 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
92 | 152 | closed | 2020-04-20 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
93 | 168 | closed | 2020-04-21 | 2 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
93 | 146 | closed | 2020-04-21 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Must
93 | 27 | closed | 2020-04-21 | 2 | pt | P-Should | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Should
93 | 23 | closed | 2020-04-21 | 5 | pt | P-Should | Story | Sprint05 | 2020-04-20 | Should
95 | 169 | closed | 2020-04-23 | 5 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should
95 | 43 | closed | 2020-04-23 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
95 | 39 | closed | 2020-04-23 | 5 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should
95 | 34 | closed | 2020-04-23 | 13 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
95 | 26 | closed | 2020-04-23 | 13 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
96 | 172 | closed | 2020-04-24 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
96 | 160 | closed | 2020-04-24 | 5 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should
96 | 147 | closed | 2020-04-24 | 8 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
96 | 105 | closed | 2020-04-24 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
96 | 31 | closed | 2020-04-24 | 8 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should
97 | 164 | closed | 2020-04-25 | 3 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should
98 | 14 | closed | 2020-04-26 | 5 | pt | P-Must | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Must
99 | 16 | closed | 2020-04-27 | 5 | pt | P-Should | Story | Sprint06 | 2020-04-27 | Should